|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрациисельского поселения «Село Богородское» от 06.03.2018 № 19 |
|  | (с изменениями от 30.12.2019 № 176, от 18.06.2020 № 66, от 28.08.2020 № 100, от 22.03.2021 № 36, от 24.05.2022 № 53) |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Защита населения и территории сельского поселения «Село Богородское» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Защита населения и территории сельского поселения «Село Богородское» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей
на водных объектах»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края |
| Соисполнители Программы:  | Отсутствуют |
| Участники Программы:  | Отсутствуют |
| Цель Программы: | Обеспечение безопасность жизнедеятельности населения |
| Задачи Программы: | 1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
 |
| Основные мероприятия Программы: | 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
2. Защита населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций;
3. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха, в том числе на водных объектах.
 |
| Подпрограммы: | Отсутствуют |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | 1. Поддержание в исправном состоянии источников противопожарных систем и оборудования;
2. Снижение количества гибели людей на акватории реки Амур;
3. Развитие системы информирования населения;
4. Обеспечение безопасного проживания неселения на территории населённого пункта.
 |
| Этапы и сроки реализации Программы | Реализуется с 2022 по 2024 годаЭтап реализации соответствует одному году |
| Финансовое обеспечение реализации Программы | - средства бюджета сельского поселения. |
| Ожидаемый результат реализации Программы | Комфортность и безопасность жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения «Село Богородское» |

1. Характеристика текущего состояния развития пожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций, безопасности мест массового отдыха на территории сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района, основные проблемы

1.1. Опыт ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий показывает необходимость повышения оперативности управления процессами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На качественно новый уровень необходимо поднять готовность населения и специалистов РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях. Требуют дальнейшего развития и оснащения современными техническими средствами силы РСЧС. Наибольшую опасность представляет собой акватория реки Амур, так как начиная с 2013 года участились случаи подтопления населённого пункта, что делает население особо уязвимым при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Практика подтопления домовладений с. Богородское

| Год | Объекты подверженные ЧС | Степень стихийного воздействия на объект |
| --- | --- | --- |
| наименование | шт. |  |
| 2013 | домовладение | 19 |  | Подтопление участков и фундамента |
| земельные участки | 3 |  | Подтопление садово-овощных культур |
| 2019 | домовладение | 18 |  | Подтопление участков и фундамента |
| земельные участки | 6 |  | Подтопление садово-овощных культур |

Кардинальное решение проблемы защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и уменьшение их социально-экономических и экологических последствий возможно только с осуществлением комплекса мероприятий по предупреждению и обеспечению готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.

1.2. Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна.

Информация о пожарах, произошедших на территории поселения, согласно сведений КГКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хабаровского края» 4 отряд противопожарной службы Хабаровского края:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Количество пожаров, произошедших на территории с. Богородское |
| **Всего** | ДЖ | НП/БП | ОП/ОТ | АЗ | АТ | ЛТ/ЛП | ГТ/ГМ | ПР |
| 2016 | **19** | 5 | 6/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0/0 | 6/0 | 0 |
| 2017 | **23** | 5 | 4/1 | 1/0 | 1 | 2 | 3/1 | 6/2 | 1 |
| 2018 | **29** | 6 | 8/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0/2 | 7/5 | 0 |
| 2019 | **13** | 1 | 7/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 2 |
| 2020 | **15** | 4 | 1/0 | 1/1 | 0 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0 |
| 2021 | **24** | 7 | 8/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0/1 | 5/2 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЖ | – жилые дома; | ПР | – прочие; |
| НП | – надворные постройки; | БП | – бесхозяйные постройки; |
| ОП | – объекты промышленной деятельности; | АЗ | – административные здания; |
|  | АТ | – автотранспорте; |
| ГТ | – горение сухой прошлогодней травы; | ГМ | – горение мусора на открытых территориях; |
|  |  |
| ЛТ | – травмированные люди; | ЛП | – погибшие люди; |
| ОТ | – объекты торговли; |  |  |

Целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить количество пожаров, материальный пожаров.

1.3. На территории сельского поселения у акватории реки Амур расположена зона массового отдыха. Ежегодно в летний период на данной территории отдыхают множество людей. Поэтому необходимо проводить мероприятия, обеспечивающие безопасность людей.

На территории сельского поселения «Село Богородское» наблюдается обилие клещей на общественных территориях в период их максимальной сезонной и суточной активности, равное или превышающее 0,5 особей на 1 учетный флаго-км или флаго-час. Ежегодная регистрация в последние 5 лет случаев присасывания клещей, обнаружения вируса КЭ в переносчиках и случаев КВЭ. Обработку природных биотопов проводят за 3-5 календарных дней до наступления эпидемического сезона или заезда людей на опасную территорию.

2. Приоритеты и цели политики сельского поселения по развитию пожарной безопасности, предотвращению чрезвычайных ситуаций, безопасности мест массового отдыха на территории сельского поселения, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Программы

Программа ставит перед собой следующие цели:

1. Защита населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Задачи Программы:

1. Обновление минерализованных полос.

2. Обновление противопожарных расстояний и их обновление.

3. Содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

4. Создание условий для формирования добровольной пожарной охраны.

5. Проведение противопожарной пропаганды.

6. Информирование населения о различных опасностях.

7. Накопление материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

8. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Реализация Программы рассчитана на 2022 - 2024 годы.

3. Прогноз ожидаемых результатов Программы, характеризующих состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в дорожном хозяйстве;

В конце программного периода ожидается повышение уровня защищенности жилой территории сельского поселения «Село Богородское» от воздействия лесных пожаров, наличие источников противопожарного водоснабжения на территории всей инфраструктуры сельского поселения «Село Богородское», создание условий для безопасного пребывания людей на водных объектах, постоянное информирование граждан о различных опасностях, накопление материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, что обеспечит выполнение требований законодательства в области пожарной безопасности, защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций, минимизацию угроз территории жилой индивидуальной застройки сельского поселения «Село Богородское» от лесных пожаров, снижение количества гибели людей на водных объектах.

4. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных индикаторов (показателей). На основе последовательности решения задач Программы определяются этапы её реализации

Поскольку мероприятия Программы, связанные с пожарной безопасностью, предотвращением чрезвычайных ситуаций и безопасностью мест массового отдыха, носят постоянный, непрерывный характер, имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

Этап реализации Программы соответствует одному году.

5. Сведения об индикаторах (показателях) Программы с расшифровкой плановых значений по годам и краткое описание мероприятий, включаемых в Программу

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах (показателях) муниципальной программы

«Развитие транспортной системы сельского поселения «Село Богородское»

Ульчского муниципального района Хабаровского края»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |
| Период реализации Программы |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
| 1.1. | Содержание в нормативном состоянии противопожарных минерализованных полос | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1. | Индикатор (показатель) |  |  |  |
| 1.2. | Содержание в технически исправном состоянии знаков пожарной безопасности, ограждений и оборудования | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.1. | Индикатор (показатель) |  |  |  |
| 2. | Защита населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций |
| 2.1. | Поддержание в исправном состоянии материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1. | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение безопасности мест массового отдыха населения, в том числе на водных объектах общего пользования |
| 3.1. | Проведение мероприятий по акарицидной обработке общественных территорий, находящихся в собственности сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.1. | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |
| 3.2. | Содержание в нормативном состоянии знаков безопасности в местах массового отдыха населения, в том числе на водных объектах общего пользования | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.2.1. | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |

6. Информация по финансовому обеспечению расходов бюджета сельского поселения

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы сельского поселения «Село Богородское»

Ульчского муниципального района Хабаровского края»

| № п/п | Наименование | Код бюджетной классификации | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего в рамках Программы:** |  | **990,0** | **330,0** | **330,0** | **330,0** |
| **1.** | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности** |  | **160,0** | **160,0** | **160,0** | **480,0** |
| 1.1. | Создание/обновление противопожарных минерализованных полос |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 1.2. | Приобретение/обслуживание знаков пожарной безопасности, ограждений и оборудования |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 1.3. | Очистка территорий населённого пункта от мусора, сухой травы, несанкционированных свалок |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Приобретение информационных материалов |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| **2.** | **Защита населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций** |  | **110,0** | **100,0** | **110,0** | **330,0** |
| 2.1. | Создание резервов финансовых/материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 2.2. | Приобретение информационных материалов |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| **3.** | **Обеспечение безопасности людей на водных объектах** |  | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **180,0** |
| 3.1 | Оформление/содержание мест массового отдыха населения в летний и зимний периоды |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.2. | Приобретение информационных материалов |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |

7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей Программы

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы;

- финансовые риски, связанные с недостаточность средств в муниципальном дорожном фонде.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

- детальное планирование мероприятий Программы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

- разработка и принятие муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере финансов;

- принятие иных мер в соответствии с полномочиями.

7. Механизм реализации и оценки эффективности Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации Программы, основанный на оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем расчета интегральной оценки эффективности реализации Программы. Интегральная оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно по итогам ее реализации в целях оценки вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие сельского поселения.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации Программы определяются:

1) оценка степени достижения цели и решения задач Программы;

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов;

3) оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий Программы.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы рассчитывается по формуле:

$$ДИ=\frac{\left(Ф\_{1}/П\_{1}+Ф\_{2}/П\_{2}+…+Ф\_{3}/П\_{3}\right)}{к},где:$$

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за отчетный период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за отчетный период;

к – количество показателей (индикаторов) Программы.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, Ф₁ / П₁ + П₂ / Ф₂ + ... ).

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов рассчитывается по формуле:

$$БЛ=\frac{О}{Л}, где:$$

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов;

О – фактическое освоение средств по Программе в отчетном периоде;

Л – планируемые расходы на реализацию Программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

В случае неосвоения средств бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которых явились поступившие в бюджет муниципального района в ноябре-декабре отчетного года средства краевого и (или) федерального бюджета, предоставленные муниципальному району в соответствии с правовыми актами Хабаровского края, Российской Федерации, соглашениями с краевыми, федеральными органами исполнительной власти, значение Л подлежит уменьшению на сумму вышеуказанных неосвоенных средств. Обоснования внесения в подсчет Л изменений отражаются ответственным исполнителем в пояснительной записке годового отчета о ходе реализации Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий Программы (далее – мероприятия Программы) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

$$СС\_{м}=\frac{\left(ССН\_{факт}+ССЗ\_{факт}\right)}{2×М}, где:$$

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

ССНфакт – количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт – количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М – количество мероприятий Программы.

В расчет принимаются:

1) мероприятия Программы, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации Программы;

2) переходящие мероприятия Программы, если:

- в Программе на весь период ее реализации предусмотрены мероприятия организационно-методического характера без финансирования (например, ежегодное проведение совещаний, конференций, заключение соглашений, организация работы комиссий), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей (соисполнителей), запланированных на текущий год;

- в Программе на весь период ее реализации предусмотрено финансирование мероприятий Программы (например, ежегодное проведение текущих, капитальных ремонтов, укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, ежегодное предоставление субсидий и других видов поддержки), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей, соисполнителей, участников.

Расчет интегральной оценки эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

$$О\_{и}=0,6×ДИ+0,25×БЛ+0,15×СС\_{м}, где:$$

Ои – показатель интегральной оценки эффективности реализации Программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность находится на уровне запланированной – при Ои = 1;

- эффективность повысилась – при Ои > 1;

- эффективность снизилась – при Ои < 1.